## LEEME_Importacion
RASTROS · UNODC / Gobierno del Estado de Jalisco
Estructura de la base master — libro de importación
CÓMO IMPORTAR A GOOGLE SHEETS
1. Abra el libro RASTROS_UNODC_Master_DB en Google Sheets.
2. Menú Archivo ▸ Importar ▸ Subir, y seleccione este archivo.
3. En 'Ubicación de importación' elija INSERTAR HOJAS NUEVAS.
4. No elija 'Reemplazar hoja': eso borraría lo que ya tiene capturado.
5. Al terminar, borre la Hoja 1 anterior y esta pestaña LEEME_Importacion.
QUÉ SE CAPTURA A MANO
· Celdas en AZUL: datos de ejemplo, sustitúyalos por los reales.
· Celdas AMARILLAS en Control_Metas_y_KPIs: avance real de las metas 1, 3 y 4.
· Todo lo demás se calcula solo. No sobrescriba las columnas de fórmula.
COLUMNAS QUE NO DEBE RENOMBRAR
El tablero busca los encabezados por su nombre exacto, con guion bajo y sin acentos
añadidos: ID_Beneficiario, Nombre, Cargo, Dependencia, Tipo_Rol, Correo,
Estatus_Vetting, Fecha_Limite_Envio, Observaciones. Si los cambia, dejará de leerlos.
PESTAÑAS DEL LIBRO
Control_Metas_y_KPIs — 4 metas del proyecto e indicadores operativos calculados.
Vetting_Beneficiarios — control de propuestas y su estatus ante la Embajada.
Respuestas_Formulario_Diagnostico — 67 preguntas en 8 secciones.
Mesas_de_Trabajo_y_Capacitaciones — logística y acuerdos de cada evento.
Listas_Catalogos — alimenta las listas desplegables. No la borre.
Mapeo_Formato_VETTING_Oficial — espejo de las 31 columnas del formato de la Embajada.
Pendientes_UNODC — pendientes abiertos; los marcados Resuelto salen del panel.
Ruta_Critica — hitos del proyecto, en el orden en que aparecen aquí.
Configuracion_Dashboard — cuota, metas y umbrales de alerta del panel.
Metadatos_Proyecto — títulos y textos del encabezado del panel.
FUENTES
Metas y objetivos: One Pager RASTROS (UNODC).
67 preguntas: Formulario RASTROS_final_Jalisco.
31 columnas de vetting: Formato VETTING 2026.xlsx, pestaña Participants.
Fechas y acuerdos logísticos: minuta de la reunión con UNODC del 22/07/2026.

## Listas_Catalogos
Tipo_Rol | Estatus_Vetting | Tipo_Evento | Estatus_Catering | Estatus_Validacion | Responsable | Estatus_Pendiente | Nivel_Alerta | Estatus_Hito | Tipo_Parametro | Dependencia | Dependencia_Abrev
Tomador de decisiones | Pendiente | Mesa de Trabajo | No requerido | Recibida | UNODC | Pendiente | Crítica | Futuro | Número | Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES) | CGES
Operativo | Enviado Embajada | Capacitación | Solicitado a UNODC | En revisión | CGES | En Gestión | Atención | En Curso | Texto | Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco | Secretaría de Seguridad
| Aprobado |  | Confirmado | Validada | Secretaría de Seguridad | Resuelto | OK | Completado | Fecha | Fiscalía del Estado de Jalisco | Fiscalía del Estado
|  |  | Cubierto | Descartada | Fiscalía del Estado |  |  |  | Booleano | Fiscalía Especializada en Trata de Personas | Fiscalía Especializada
[5 empty] | Fiscalía Especializada |  |  |  |  | Ministerio Público | Ministerio Público
[5 empty] | Policía Cibernética |  |  |  |  | Policía Cibernética | Policía Cibernética
[5 empty] | Embajada de EE. UU. |  |  |  |  | Perito o personal experto técnico | Peritos
[5 empty] | Otra |  |  |  |  | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | CEEAV
[10 empty] | Comisión de Búsqueda de Personas | Comisión de Búsqueda
[10 empty] | Otra | Otra
Catálogos que alimentan las listas desplegables. Si agrega valores, amplíe también el rango de validación en la pestaña correspondiente.

## Control_Metas_y_KPIs
ID_Meta | Meta | Descripción | Objetivo_Global | Objetivo_Jalisco | Real | Avance_% | Semáforo | Fuente_de_Verificación
M1 | Meta 1: Programas Diseñados | Programas de formación diseñados e implementados (1 por país: México/Jalisco, Guatemala, Perú) | 3 | 1 | 0 |  |  | Documentos de programa validados por UNODC
M2 | Meta 2: Funcionarios Capacitados | Funcionarios de fuerzas del orden y fiscalías capacitados en trata vinculada a estafas en línea | 75 | 25 |  |  |  | Listas de asistencia — pestaña Mesas_de_Trabajo_y_Capacitaciones
M3 | Meta 3: Investigaciones TIP / OSO | Casos de trata de personas vinculados a operaciones de estafa en línea investigados (5 por país) | 15 | 5 | 0 |  |  | Reporte de la Fiscalía Especializada / carpetas de investigación
M4 | Meta 4: Redes de Formadores y Materiales | Redes ToT constituidas (3) y materiales de formación desarrollados (15) | 3 | 1 | 0 |  |  | Actas de constitución de red ToT y repositorio de materiales
INDICADORES OPERATIVOS — FASE ACTUAL
Beneficiarios registrados para vetting
Vetting pendiente
Vetting enviado a la Embajada
Vetting aprobado
Tomadores de decisiones convocados
Dependencias participantes
Cuestionarios de diagnóstico recibidos
Cuestionarios validados
Días restantes para la fecha límite de vetting
Mesas de trabajo y capacitaciones programadas
Celdas amarillas = captura manual. Las demás se calculan solas. Meta 2 suma los asistentes de los eventos tipo Capacitación. Objetivos tomados del One Pager RASTROS proporcionado por UNODC.

## Vetting_Beneficiarios
ID_Beneficiario | Nombre | Cargo | Dependencia | Tipo_Rol | Correo | Estatus_Vetting | Fecha_Limite_Envio | Observaciones
| Por designar | Enlace institucional | Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES) | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Titular o representante | Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Mando con vínculo operativo | Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco | Operativo |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Titular o representante | Fiscalía del Estado de Jalisco | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Agente del Ministerio Público | Fiscalía del Estado de Jalisco | Operativo |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Titular de la Fiscalía Especializada | Fiscalía Especializada en Trata de Personas | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Investigador especializado | Fiscalía Especializada en Trata de Personas | Operativo |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Jefatura de unidad | Policía Cibernética | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Perito en evidencia digital | Policía Cibernética | Operativo |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Enlace de atención a víctimas | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
| Por designar | Enlace de búsqueda | Comisión de Búsqueda de Personas | Tomador de decisiones |  | Pendiente | 2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29
2026-07-29

## Respuestas_Formulario_Diagnostico
CONTROL DE REGISTRO |  |  | Sección I. Información general (Perfil) | [11 empty] | Sección II. Detección e identificación de estafas en línea | [9 empty] | Sección III. Vinculación con trata de personas (TIP), explotación y otros | [10 empty] | Sección IV. Marco Legal | [5 empty] | Sección V. Recolección de pruebas e investigación (Evidencia digital) | [7 empty] | Sección VI. Protección y reparación de víctimas y sobrevivientes | [8 empty] | Sección VII. Capacitación y recursos |  |  |  | Sección VIII. Cooperación interinstitucional y enfoque regional
Marca_temporal | ID_Respuesta | Estatus_Validacion | P01. Correo electrónico institucional | P02. Sexo | P03. Edad | P04. Perfil principal (Jefatura o supervisión / Operativo) | P05. Institución a la que pertenece | P06. Su rol se relaciona con | P07. Rol en Seguridad Pública o Fiscalía | P08. Unidad a la que pertenece | P09. Antigüedad en el cargo | P10. Años de experiencia en casos de estafas en línea | P11. Años de experiencia en casos de trata de personas | P12. Nivel de participación en los últimos 24 meses | P13. Ha sido involucrado en carpeta de investigación por estafas en línea | P14. Descripción de en qué consistió la estafa | P15. Perfil de las víctimas de estafas en línea | P16. Qué se prometió principalmente a las víctimas | P17. Perfil de las personas victimarias | P18. Nacionalidad de quienes ejecutan las estafas | P19. Señales o indicadores que activan la sospecha de trata | P20. Identificación de call centers, bunkers o inmuebles dedicados al fraude | P21. Identificación del uso de inteligencia artificial | P22. Casos que involucren criptomonedas o billeteras digitales | P23. Casos en que se OBLIGUE a realizar trabajo o actividad en línea | P24. Casos en que se ENGAÑE para realizar trabajo o actividad en línea | P25. Actividades más frecuentes exigidas a la víctima | P26. Tipificación del delito conforme al CNPP | P27. Casos de trata de personas para cometer estafas en línea | P28. Modus operandi identificado | P29. Perfil de las víctimas de trata | P30. Forma de captación de las víctimas | P31. Traslado o facilitación de movilidad | P32. Quién costeó el traslado o alojamiento inicial | P33. Señales de estafa cometida contra la voluntad de la persona | P34. Medida en que el marco legal facilita o dificulta la investigación | P35. Claridad sobre los mecanismos de coordinación institucional | P36. Nivel de participación de laboratorios forenses digitales o peritos | P37. Conocimiento de unidad de enlace o fuerza de tarea conjunta TIP–Ciber | P38. Necesidad de reformas legales | P39. Áreas de reforma legal consideradas necesarias | P40. Medios de prueba determinantes | P41. Dificultades durante allanamientos | P42. Aplicaciones de mensajería que obstaculizan la interceptación | P43. Procedimiento para preservar comunicaciones en mensajería cifrada | P44. Explicación del procedimiento e institución que lo generó | P45. Vinculación de "facilitadores profesionales" | P46. Barreras técnicas o logísticas para obtener pruebas | P47. Propuestas para mejorar la cadena de custodia digital | P48. Aplicación de protocolos de atención integral | P49. Frecuencia de uso de medidas de protección | P50. Frecuencia de uso de prueba anticipada | P51. Víctimas obligadas o engañadas como beneficiarias de protección | P52. Dificultad para garantizar la no criminalización | P53. Artículo, ley o vacío legal que constituye el principal obstáculo | P54. Trato inicial que recibe quien ejecuta la estafa en línea | P55. Barreras para aplicar tempranamente la no criminalización | P56. Obstáculos para la reparación y restitución de derechos | P57. Ha recibido capacitación sobre investigación de estafas en línea | P58. Ha recibido capacitación sobre investigación de trata de personas | P59. Temas de capacitación considerados prioritarios | P60. Recursos necesarios para mejorar la respuesta institucional | P61. Evaluación de los mecanismos de cooperación internacional | P62. Mecanismos de cooperación que utilizaría | P63. Actores con los que resulta más urgente coordinar | P64. Principal obstáculo al solicitar información a proveedores extranjeros | P65. Información o mecanismos requeridos del sector privado | P66. Otras barreras institucionales, normativas o de coordinación | P67. Conocimiento de alguna sentencia de trata vinculada a estafas en línea

## Mesas_de_Trabajo_y_Capacitaciones
ID_Evento | Tipo | Fecha | Sede_Externa | Estatus_Catering | Asistentes_Confirmados | Acuerdos_Principales | Link_Minuta_PDF
| Mesa de Trabajo | 2026-08-26 | Por definir — sede externa UNODC | Solicitado a UNODC |  | Presentación del proyecto a personal clave con nivel de mando o comunicación con operativos.
| Mesa de Trabajo | 2026-08-27 | Por definir — sede externa UNODC | Solicitado a UNODC |  | Planeación de actividades y explicación del formulario de diagnóstico.

## Mapeo_Formato_VETTING_Oficial
Participante o Alterno | Nombre(s) | Apellidos | CURP | Sexo | Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) | Nacimiento — Ciudad o Municipio | Nacimiento — Estado | Nacimiento — País | Último Nivel de Estudios | Conocimiento del Idioma Inglés | Correo Electrónico | Teléfono | Residencia — Ciudad o Municipio | Residencia — Estado | Residencia — País | Dependencia / Organización | Puesto / Ocupación | Rango (si aplica) | ¿Jefe de Unidad? (Sí/No) | CUIP | ¿Control de Confianza Aprobado? (Sí/No) | Fecha de Certificación de Control de Confianza | Años de Experiencia en Puesto Actual | Nombre de Contacto de la Dependencia | Correo de Contacto de la Dependencia | ID Unidad | Ciudad de Partida | Unidad en Organigrama (nivel 1) | Unidad en Organigrama (nivel 2) | Autorización del Gobierno de México
Estructura espejo de la pestaña Participants del archivo oficial Formato VETTING 2026.xlsx. Se llena solo al momento de exportar a la Embajada; el control interno vive en Vetting_Beneficiarios.

## Pendientes_UNODC
ID_Pendiente | Titulo | Descripcion | Responsable | Estatus | Nivel_Alerta | Fecha_Vencimiento
P001 | Anexo 3 | Confirmar si la Embajada lo requerirá, para anticiparlo en la planeación logística de los oficios. | UNODC | Pendiente | Crítica
P002 | Sede de las mesas de trabajo | UNODC cubre alquiler, alimentos y coffee break. Falta definir el lugar. | UNODC | En Gestión | Atención
P003 | Proyección y pantalla | Por confirmar con la sede una vez definida. | CGES | Pendiente | Atención
P004 | Reporte institucional de la capacitación | Se gestiona internamente; UNODC apoya con los insumos que se requieran. | CGES | En Gestión | OK

## Ruta_Critica
ID_Hito | Fecha | Actividad | Responsable | Estatus | Notas
H001 | 29 de julio de 2026 | Solicitud de vetting al personal de las unidades participantes | CGES | En Curso | Fecha límite acordada con UNODC el 22/07/2026.
H002 | 29 de julio de 2026 | Revisión del formulario de diagnóstico por tomadores de decisiones | CGES | En Curso | Solo tomadores de decisiones, para acotar las observaciones.
H003 | 31 de julio de 2026 | Confirmación de fecha y horario de la reunión presencial | CGES | Futuro
H004 | Semana del 24 de agosto de 2026 | Reunión presencial con personal clave y mesas de trabajo | UNODC | Futuro | Sede externa, alimentos y catering a cargo de UNODC.
H005 | Septiembre de 2026 | Aplicación en línea del formulario a todas las unidades | UNODC | Futuro

## Configuracion_Dashboard
Parametro | Valor | Descripcion | Tipo
CUOTA_POR_DEPENDENCIA | 2 | Propuestas mínimas esperadas por dependencia | Número
META_DIAGNOSTICO | 25 | Cuestionarios de diagnóstico previstos en Jalisco | Número
FECHA_LIMITE_VETTING | 2026-07-29 | Fecha límite de envío de propuestas de vetting | Fecha
DIAS_CRITICOS | 3 | Días restantes para considerar la alerta como crítica | Número
DIAS_ATENCION | 10 | Días restantes para considerar la alerta como de atención | Número

## Metadatos_Proyecto
Campo | Valor
Titulo_Proyecto | RASTROS
Subtitulo | Panel ejecutivo del Enlace Coordinador · Coordinación General Estratégica de Seguridad
Fase_Actual | Convocatoria de vetting y diagnóstico inicial
Periodo | Julio – Agosto 2026
Paises | México (Jalisco) · Guatemala · Perú
Donante | Departamento de Estado de EE. UU.
Institucion_Ejecutora | UNODC
Institucion_Contraparte | Gobierno del Estado de Jalisco